## BackLog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
HU1 | Registro | Organizador | Incribir a un equipo | Registrar los datos del equipo | Aceptada | Alta | Terminado
HU2 | Registro | Organizador | Inscribir jugador | Registrar los datos del Jugador | Aceptada | Alta | Terminado
HU3 | Registro | Organizador | Eliminar Jugador | Eliminar equipo que no cumpla con los requisitos del campeonato | Aceptada | Alta | Terminado
HU4 | Registro | Organizador | Eliminar Tarjetas | Eliminar tarjetas de los jugadores | Aceptada | Alta | Terminado
HU5 | Registro | Organizador | Definir calendarios de partidos | Establecer fechas y horarios de los partidos | Aceptada | Alta | Terminada
HU6 | Modificar | Organizador | Modificar jugadores | Modificar y cambiar datos del jugar mal ingresados | Aceptada | Alta | Terminada
HU7 | Modificar | Organizador | Modficar calnedario de partidos | Modificar calnedarios de partidos | Aceptada | Alta | Terminado
HU8 | Visualizar | Jugador | Visualizar resultador de los partidos | Establecer ganadores , perdedores y empates | ACeptada | Alta | Terminao
HU9 | Registro | Organizador | Definir tarjetas Amarillas y Rojas | Llevar el conteo de tarjetas de cada jugador | Aceptada | Alta | Termiando
HU10 | Visualizar | Jugador | Observar datos del equipo | Obsevara datos en general partidos del equipo | Aceptada | Alta | Terminado

## Sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU1 | REGISTRO | ORGANIZADOR | Agregar un Equipo | Registrar un Equipo | Aceptada | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU1-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos del equipo |  |  |  | Jordan |  | 10
HU1-2 | Validación de datos |  |  |  | Jordan |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU2 | Registro | Organizador | Agregar un jugador | Agregar un jugador a la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU2-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos del jugador |  |  |  | Jordan |  | 10
HU2-2 | Validación de datos |  |  |  | Jordan |  | 10
HU2-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar a los jugadores |  |  |  | Jordan |  | 6
[6 empty] | SUBTOTAL | 26
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU3 | Registro | Organizador | Eliminar un jugador | eliminar jugadores sin requisitos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU3-1 | Crear un formulario para eliminar jugador |  |  |  | Kevin |  | 10
HU3-2 | Crear una sección que permita eliminar al jugador |  |  |  | Kevin |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU4 | Compras | Organizador | Eliminar tarjetas | eliminar tarjetas despues de cobrar multas economicas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU4-1 | Crear un formulario para eliminar tarjetas |  |  |  | Kevin |  | 10
HU4-2 | Crear una sección que permita eliminar tarjetas |  |  |  | Kevin |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU5 | Registro | Organizador | Definir horarios del partido | Establecer fechas y horarios de los partidos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU5-1 | Crear un formulario para el ingreso de los horarios de los partidos |  |  |  | Majorie |  | 5
HU5-2 | Validación de datos |  |  |  | Majorie |  | 5
HU5-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar las fechas de los partidos |  |  |  | Majorie |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 15
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU6 | Modificacion | Organizador | Modificar un jugador | modificar los datos mal registrados del jugador |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU6-1 | Crear un formulario para realizar la modificación de un jugador |  |  |  | Majorie |  | 4
HU6-2 | Crear una sección que permita ingresar los datos del jugador |  |  |  | Majorie |  | 4
HU6-3 | Actualización de base de datos |  |  |  | Majorie |  | 4
[6 empty] | SUBTOTAL | 12
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU7 | Definir | Organizador | Modificar calnedario | Ver los horarios de los partidos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU7-1 | Crear un formulario para realizar la modificacion del calendario |  |  |  | Jessica |  | 4
HU7-2 | Crear una seccion que permita ingresar el nuevo calendario |  |  |  | Jessica |  | 4
HU7-3 | Actualiacion de base datos |  |  |  | Jessica |  | 4
[6 empty] | SUBTOTAL | 12
0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU8 | Visualizar | Jugador | Visualizar resultado | visualizar el resultado de los jugadores |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU8-1 | Crear un formulario para poder visualizar los resultados de los partidos |  |  |  | Jessica |  | 12
HU8-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la inofrmacion de los partidos |  |  |  | Jessica |  | 12
[6 empty] | SUBTOTAL | 24
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU9 | Visualizar | Organizador | Definir tarjetas | Poner tarjetas amarillas y rojas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU9-1 | Crear un formulario para el ingreso de tarjetas |  |  |  | Jessica |  | 10
HU9-2 | Validacion de Datos |  |  |  | Jessica |  | 5
HU9-3 | Habilitar la base de Datos para guardas las tarjetas |  |  |  | Kevin |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU10 | Visualizar | Jugador | Visualizar datos del equipo | Visualizar los datos del equipo nombres encargado, tarjetas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU10-1 | Crear un formulario para poder visualizar los datos del quipo |  |  |  | Kevin |  | 20
HU10-2 | Habolitar la base de datos para buscar la informacio |  |  |  | Kevin |  | 20
[5 empty] | Kevin |  | 8
[6 empty] | SUBTOTAL | 28
[5 empty] | TOTAL DE HORAS |  | 181

## Sprint1Info
Start Date | 2021-12-10 | Enter the start date for the sprint
| 2022-01-14 | Enter the ending date for the sprint
Elapsed Days | 32
Holidays | 7 | If there are any holidays or other special days occuring during the sprint, enter that number here
Working Days | 25
Number of Devs | 4
Utilization | 100% | Enter a value for the utilization of the team
Available Dev Hours | 160
Daily Dev Hours | 4

## BackLog1Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
1 | 1 | 10 | HU1 | Jordan | 10
1 | 2 | 20 | HU2 | Jordan | 26
1 | 3 | 10 | HU3 | Kevin | 20
1 | 4 | 10 | HU4 | Kevin | 10
1 | 5 | 10 | HU5 | Majorie | 15
1 | 6 | 10 | HU6 | Majorie | 12
1 | 7 | 10 | HU7 | Jessica | 12
1 | 8 | 20 | HU8 | Jessica | 28
1 | 9 | 20 | HU9 | Jessica | 20
1 | 10 | 40 | HU10 | Kevin | 28
Total |  | 160 |  |  | 181

## BurnDown1Table
Work Day | Target burn Down | forecast Burn Down | Actual Burn Down
1 | 181 | 181 | 168
2 | 168 | 168 | 166
3 | 155 | 155 | 120
4 | 142 | 142 | 100
5 | 129 | 129 | 122
6 | 116 | 116 | 100
7 | 102 | 102 | 80
8 | 90 | 90 | 45
9 | 77 | 77 | 60
10 | 64 | 64 | 30
11 | 51 | 51 | 40
12 | 38 | 38 | 38
13 | 25 | 25 | 20
14 | 12 | 12 | 10
15 | 0 | 0 | 0