## Hoja1 (hidden)
HISOTRIA DE USUARIO

## Backlog
NECESITO | ASI PODRE | NOTAS | PRIORIDAD | ESTATUS
Agregar persona a cargo | Conocer los datos de la persona encargada de cada equipo | aceptada | alta | terminado
Agregar Equipos | Registrar datos de los equipos | aceptada | alta | terminado
Agregar jugadores | Registrar datos de los jugadores | aceptada | alta | terminado
Visualizar horarios | Conocer las fechas de los partidos | aceptada | alta | termianda
Eliminar equipos | Eliminar equipo si el organizador lo desea | aceptada | alta | terminado
Vizualizar multas | Recaudar multas economicas | aceptada | alta | terminado
Visualizar tarjetas | Conocer la cantidad de tarjetas que tiene cada jugador | aceptada | alta | terminado
Modificar Jugadores | Corregir datos mal ingresados de los jugadores | aceptada | alta | terminado
Modificar partido | Corregir datos mal ingresados de los partidos(Fecha) | aceptada | alta | terminado

## Sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU1 | REGISTRO | ORGANIZADOR | Agregar encargado del Equipo | Registrar datos encargado del equipo | Aceptada | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU1-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos del encargado del equipo |  |  |  | Jordan |  | 8
HU1-2 | Validación de datos |  |  |  | Jordan |  | 3
[6 empty] | SUBTOTAL | 11
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU2 | Registro | Organizador | Agregar los diferentes equipos | Agregar dato de los equipos registrados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU2-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos de los diferentes equipos |  |  |  | Jessica |  | 8
HU2-2 | Validación de datos |  |  |  | Jessica |  | 5
HU2-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar a los equipos |  |  |  | Jessica |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 18
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU3 | Registro | Organizador | Agregar un jugador | Agregar datos de los jugadores a la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU3-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos de los jugadores de cada equipo |  |  |  | Kevin |  | 8
HU3-2 | Validación de datos |  |  |  | Kevin |  | 5
HU3-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar a los jugadores |  |  |  | Kevin |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 18
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU4 | Registro | Organizador | Definir horarios del partido | Establecer fechas y horarios de los partidos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU4-1 | Crear un formulario para el ingreso de los horarios de los partidos |  |  |  | Majorie |  | 8
HU4-2 | Validación de datos |  |  |  | Majorie |  | 5
HU4-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar las fechas de los partidos |  |  |  | Majorie |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 18
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU5 | Tarjetas | Organizador | Ingresar tarjetas(Amarillas y rojas ) | Generar el valor de las multas economicas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU5-1 | Crear un formulario para ingresar tarjetas |  |  |  | Jordan |  | 10
HU5-2 | Crear una sección que permita ingresar tarjetas |  |  |  | Jordan |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 15
[5 empty] | TOTAL DE HORAS |  | 80
0

## Sprint1Info
Start Date | 2021-12-10
2022-01-14
Elapsed Days | 32
Holidays | 12
Working Days | 20
Number of Devs | 4
Utilization | 100%
Available Dev Hours | 80
Daily Dev Hours | 4

## BackLog1Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
1 | 1 | 10 | HU1 | Jordan | 11 | Completed
1 | 2 | 20 | HU2 | Jessica | 18 | Completed
1 | 3 | 10 | HU3 | Kevin | 18 | Completed
1 | 4 | 10 | HU4 | Marjorie | 18 | Completed
| 5 | 20 | HU5 | Jordan | 15 | Completed
Total |  | 70 |  |  | 80

## BurnDown1Table
Work Day | Target burn Down | forecast Burn Down | Actual Burn Down
1 | 80 | 80 | 80
2 | 76 | 76 | 78
3 | 72 | 72 | 70
4 | 68 | 68 | 69
5 | 64 | 64 | 66
6 | 60 | 60 | 58
7 | 56 | 56 | 55
8 | 52 | 52 | 48
9 | 48 | 48 | 40
10 | 44 | 44 | 47
11 | 40 | 40 | 44
12 | 36 | 36 | 42
13 | 32 | 32 | 38
14 | 28 | 28 | 32
15 | 24 | 24 | 18
16 | 20 | 20 | 22
17 | 16 | 16 | 15
18 | 12 | 12 | 10
19 | 8 | 8 | 5
20 | 0 | 0 | 0

## Sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU6 | Modificacion | Organizador | Modificar un jugadores | Modificar los datos mal registrados de los jugadores |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU6-1 | Crear un formulario para realizar la modificación de un jugador |  |  |  | Majorie |  | 10
HU6-2 | Crear una sección que permita ingresar los datos del jugador |  |  |  | Majorie |  | 7
HU6-3 | Actualización de base de datos |  |  |  | Majorie |  | 6
[6 empty] | SUBTOTAL | 23
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU7 | Definir | Organizador | Modificar Partidos | Modificar datos mal ingresados de los partidos registrados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU7-1 | Crear un formulario para realizar la modificacion del calendario |  |  |  | Jessica |  | 10
HU7-2 | Crear una seccion que permita ingresar el nuevo calendario |  |  |  | Jessica |  | 5
HU7-3 | Actualiacion de base datos |  |  |  | Jessica |  | 6
[6 empty] | SUBTOTAL | 21
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU8 | Visualizar | Jugador | Visualizar el resultado al finalizar el partido | Saber quien se lleva la victoria del enfrentamiento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU8-1 | Crear un formulario para poder visualizar los resultados de los partidos |  |  |  | Jordan |  | 12
HU8-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la inofrmacion de los partidos |  |  |  | Jordan |  | 12
[6 empty] | SUBTOTAL | 24
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU9 | Visualizar | Organizador | Eliminacion tarjetas | Eliminar tarjetas amarillas y rojas una vez se page la multa |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU9-1 | Crear un formulario para la eliminacion de tarjetas |  |  |  | Jessica |  | 10
HU9-2 | Validacion de Datos |  |  |  | Jessica |  | 5
HU9-3 | Habilitar la base de Datos para eliminar las tarjetas |  |  |  | Kevin |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU10 | Visualizar | Jugador | Pagar el albitraje | Recaudar valores economicos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU10-1 | Crear una formulario de pago |  |  |  | Kevin |  | 20
HU10-2 | Habilitar la base de datos para buscar la informacion |  |  |  | Kevin |  | 20
[5 empty] | Kevin |  | 8
[6 empty] | SUBTOTAL | 28
[5 empty] | TOTAL DE HORAS |  | 126

## Sprint 2 Info
Start Date | 2022-01-14
2022-02-16
Elapsed Days | 33
Holidays | 7
Working Days | 26
Number of Devs | 4
Utilization | 100%
Available Dev Hours | 126
Daily Dev Hours | 5

## BackLog2Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
1 | 1 | 10 | HU6 | Marjorie | 23 | Completed
1 | 2 | 20 | HU7 | Jessica | 21 | Completed
1 | 3 | 20 | HU8 | Jordan | 24 | Completed
1 | 4 | 40 | HU9 | Jessica | 28 | Completed
| 5 | 30 | HU10 | Kevin | 30 | Completed
Total |  | 120 |  |  | 126

## BurnDownTable2
Work Day | Target burn Down | forecast Burn Down | Actual Burn Down
1 | 126 | 126 | 126
2 | 121 | 121 | 100
3 | 116 | 116 | 98
4 | 111 | 111 | 97
5 | 106 | 106 | 105
6 | 101 | 101 | 100
7 | 95 | 95 | 95
8 | 91 | 91 | 90
9 | 86 | 86 | 88
10 | 81 | 81 | 85
11 | 76 | 76 | 75
12 | 71 | 71 | 72
13 | 66 | 66 | 65
14 | 61 | 61 | 45
15 | 56 | 56 | 54
16 | 51 | 51 | 84
17 | 46 | 46 | 45
18 | 41 | 41 | 40
19 | 36 | 36 | 35
20 | 31 | 31 | 54
21 | 26 | 26 | 28
22 | 21 | 21 | 20
23 | 16 | 16 | 15
24 | 11 | 11 | 10
25 | 5 | 5 | 5
26 | 0 | 0 | 5